宁夏牛首山抽水蓄能电站项目第三方试验室建设服务询比采购公告

为满足宁夏牛首山抽水蓄能电站项目第三方试验室现场试验、检测、办公及生活需求，科学研究院需对宁夏牛首山抽水蓄能电站项目第三方试验室进行建设。根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办[2024]313号)有关规定，为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招具备相应实施能力的建筑工程施工公司进行询比采购。

一、公告时间

2025年5月29日至2025年6月5日。

二、采购内容

1、工程地点：宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市，宁夏牛首山抽水蓄能电站工程现场（压力钢管厂内）。

2、现场自然条件：本工程位于宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市，宁夏牛首山抽水蓄能电站工程现场（压力钢管厂内），距离青铜峡市区运距约85公里，距离最近的白马乡运距约20公里。回填基础，现场已平整夯实；施工场地已通路；施工用水无法提供，需自行拉水解决；最近施工用电距离施工场地约1公里，需自行协商接电或者考虑自备发电机。

3、承包人需按照宁夏青铜峡抽水蓄能有限公司及现场监理单位要求自行办理施工进场手续、车辆通行证、施工作业票等；施工现场不具备食宿条件，发包人无法提供便利条件，需承包人自行解决。

4、询价范围：本工程为工地现场试验室用房，成品钢筋混凝土架体，地上2层，建筑面积514.08㎡，招标范围包括土建（含装修）、给排水、电气、室外检查井工程。具体工作内容详见“宁夏牛首山抽水蓄能电站项目第三方试验室建筑、给排水、配电图（附件1）”和“宁夏牛首山抽水蓄能电站项目第三方试验室建设工程量及报价清单（附件2）”。

5、工期要求：2025年6月15日至2025年9月15日。

6、本次采购的最高限价为108.00万元（壹佰零捌万元整），总价超过的为无效报价。

三、供应商资格要求

1、基本条件：中华人民共和国境内注册的独立法人，具备建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质，项目经理具有房建二级建造师以上资质。

2、信誉要求：“信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。

3、税务要求：开具增值税专用发票。

4、质量要求：工程质量按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）进行检验评定。

5、进度要求：服务商必须在规定的工期内完工，否则，每延迟1天，罚款1000元，同时赔偿因建设进度滞后给甲方带来的直接或者间接损失。

四、报名方式

1、报名时间：2025年5月29日至2025年6月5日。

2、报名方式：通过电子邮件将报价单和营业执照扫描件、企业资质证书、人员证书、信誉证明发送至指定邮箱。

3、报名文件内容：

（1）企业法人营业执照；

（2）企业资质证书；

（3）人员资质证书；

（4）企业信誉证明；

（5）报价单（盖企业鲜章）。

4、报名文件递交截止时间：2025年6月5日9：00前（北京时间）。

5、报名文件接收邮箱：keyanyuan2022@163.com。

6、报名联系人：徐爽，联系电话：13654407104。

五、评审方式及合同签订

由采购小组根据潜在服务商的报价、工程量清单及资质等因素综合评价、分析、确定最终服务商，确定服务商后3个工作日内签订合同。

报价方式：采用二次报价方式。

六、付款方式

预付合同价款的30％预付款；主体工程完工后，承包人向甲方报送施工进度，经甲方核实工程量后，拨付合同价款的40％；竣工结算与竣工验收同时进行，验收通过后甲方拨付最终合同价款，扣除最终合同价款3％为保修金，保修期1年，保修期满无质量问题，保修金无息返还。

七、联系方式

采购联系人：隋伟，联系电话：13844161719。

中水东北勘测设计研究有限责任公司

2025年5月29日

附件：

- 宁夏牛首山抽水蓄能电站项目第三方试验室建筑、给排水、配电图。

2、宁夏牛首山抽水蓄能电站项目第三方试验室建设工程量及报价清单。