
山西垣曲二期抽水蓄能电站地下厂房原位岩体试验（二）辅助工作劳务分包合同

甲方：           
乙方：           
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就岩体试验辅助工作劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第1条  工程概况

1.1工程名称： 山西垣曲二期抽水蓄能电站 ；
1.2作业地点： 山西省垣曲县 ；

1.3分包内容： 拟对岩体试验辅助工作中洞室支护、仪器设备、原材料搬运、试验场地清理、试验点加工等工作进行劳务分包。 

1.4工程量：山西垣曲二期抽水蓄能电站地下厂房岩体变形试验8组，每组6个试验点，共48个试验点；结构面抗剪（断）试验1组，每组7个试验点，共7个试验点；共计55个试验点。工程量最终结算以现场核验工程量签单为准。

第2条  分包工作期限
2.1总日历工作天数为： 60 天。
2.2开始工作日期：以甲方通知当日起，3日内进场工作。乙方应按照合同约定工期组织开展，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。

2.3详细工期计划（含节点计划），甲方根据总工期及分项工期要求另文下达，乙方必须严格执行。

2.4本合同执行过程中，如遇甲方调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。

第3条  双方驻工地代表

3.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项等，签发或发布相关指令。

3.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。

第4条  合同价款

本合同为计件含税单价合同，在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。
表1 试验点含税单价表

	序号
	试验项目
	单位
	数量
	含税单价（元）
	小计（元）

	1
	变形试验
	点
	48
	
	

	2
	结构面抗剪（断）试验
	点
	7
	
	

	
	总计
	


如工程量由设计和地质人员根据现场地质条件进行了调整，最终结算以现场核验工程量签单为准。

合同总价款：人民币（大写）   （¥   ），其中不含税价人民币（大写）   （¥   ），增值税税率：   %，增值税税额：人民币（大写）   （¥   ）。
当合同约定的税率与国家规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。
第5条  结算与支付

5.1现场所有劳务工作完成后，甲方组织有关人员进行现场验量核实，一次性支付费用。

5.2乙方开具   %的增值税专用发票，未出具增值税专用发票的，甲方不予支付。

第6条  双方权利和义务

6.1双方共同职责：

6.1.1双方必须认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和中水东北公司有关安全生产管理的各项规定；

6.1.2甲乙双方必须对本单位人员进行入场安全生产知识教育和经营管理期间的安全技术培训工作；

6.1.3为了便于工作进行，管理期间甲乙双方应指派专人负责双方有关安全生产日常管理工作。

6.2甲方的权利和义务：

6.2.1甲方有权监督和检查承包人任何与安全生产相关作业；

6.2.2甲方有权随时停止承包人存在和即将发生各类安全事故的隐患区域作业；

6.2.3根据实际工作情况，甲方有权利要求乙方现场人员进行增减和替换；

6.3乙方的权利和义务：

6.3.1乙方在管理期间必须严格遵守和执行项目组在安全生产方面的有关管理规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须按期整改；

6.3.2乙方有关人员必须对所在区域的生产设施、作业环境、运行设备、工器具等进行经常性安全检查，发现隐患立即停止生产，经落实整改后方可继续作业；

6.3.3作业现场各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等不得擅自拆除、更动，如确实需要拆除、更动的，必须经甲方安全管理负责人同意；

6.3.4乙方在管理期间由于自身原因造成的一切事故由乙方承担全部责任（因安全事故产生的纠纷、谈判、执行均由乙方自行负责处理）。

6.3.5由于不可避免因素导致的安全事故由乙方负责处理，且乙方付主要责任，甲方付次要责任；

6.3.6发生生产安全事故后，甲方有权按合同、有关协议、国家及上级主管部门有关规定，处理承包单位和个人。

第7条  违约责任

7.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

7.1.1未经甲方同意，乙方擅自退场的，应向甲方赔偿由此造成的一切损失。

7.1.2乙方将本合同项下的作业内容转包给他人的，且甲方有权解除合同。

第8条  争议解决

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，提交甲方单位所在地法院进行诉讼。

第9条 附则
9.1乙方作为一个有经验的劳务分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、自然条件变化等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

9.2本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。

第10条 本合同一式 陆 份，甲乙双方各持 陆 份，双方盖章后，具有同等法律效力。

（本页无正文）
甲方：（公章）                        乙方：（公章）

法定代表人（委托代理人）：            法定代表人（委托代理人）：

联系方式：　　　　　　　　            联系方式：

日期：                                日期：
